## iagrama de Gantt simple - BLANK
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO | SERVICLEMANT LIMITADA
GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA | SERVICLEMANT LIMITADA
FECHA | 2025-08-11
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 15
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0 | Sprint 0 - Planificación
0,1 | Definición de alcance, objetivos y entregables |  | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 3 | 100%
0.2 | Análisis preliminar de la empresa |  | 2025-08-11 | 2025-08-15 | 5 | 100%
0,3 | Planificación detallada del proyecto |  | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2 | 100%
1 | Sprint 1 - Descubrimiento
1.1 | Entrevistas con stakeholders |  | 2025-08-18 | 2025-08-20 | 3 | 100%
1.2 | Análisis documental |  | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 4 | 50%
1,3 | Creación y refinamiento del backlog inicial |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2 | 0%
2 | Sprint 2 - Diseño
2,1 | Validación de requerimientos e historias de usuario |  | 2025-08-25 | 2025-08-27 | 3 | 0%
2,2 | Modelado de base de datos y procesos |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 0%
2,3 | Diseño UX/UI |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3 | 0%
3 | Sprint 3 - Preparación y prototipo
3.1 | Revisión y aprobación del diseño |  | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2 | 0%
3,2 | Configuración de entorno de desarrollo y repositorio |  | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 3 | 0%
3.3 | Planeación técnica de Sprints de desarrollo |  | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2 | 0%
4 | Sprint 4 - Desarrollo inicial
4.1 | Desarrollo backend (parte 1: lógica, base de datos, API REST) |  | 2025-09-04 | 2025-10-17 | 10 | 0%
5 | Sprint 5 - Desarrollo y pruebas internas
5.1 | Desarrollo backend (parte 2) y conexión frontend |  | 2025-09-18 | 2025-09-26 | 7 | 0%
5.2 | Desarrollo frontend (interfaz de usuario y UX/UI) |  | 2025-09-23 | 2025-10-06 | 10 | 0%
6 | Sprint 6 - Integración y QA
6.1 | Integración completa del sistema |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2 | 0%
6.2 | Pruebas unitarias y funcionales internas |  | 2025-10-09 | 2025-10-15 | 5 | 0%
7 | Sprint 7 - Validación y entrega
7.1 | Pruebas con usuarios clave |  | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 3 | 0%
7.2 | Ajustes y correcciones finales |  | 2025-10-21 | 2025-10-23 | 3 | 0%
7.3 | Documentación técnica y manual de usuario |  | 2025-10-16 | 2025-10-23 | 6 | 0%
7.4 | Capacitación al personal |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2 | 0%
7.5 | Entrega oficial y cierre del proyecto |  | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 1 | 0%
|  |  |  | Dias en total | 58

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.