## Diagrama de Gantt simple - EX
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 |  |  | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100%
1.2 |  |  | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90%
1.3 |  |  | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40%
1.4 |  |  | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70%
1.5 |  |  | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60%
1.6 |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | Esteban L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5%
2.2 | Presupuesto | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30%
2.3 | Plan de Comunicación | Malik M |  |  |  | 0%
2.4 | Gestión de riesgos | Malik M |  |  |  | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Pete S |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs | León W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitorización | Kylie R |  |  |  | 0%
3.2.2 | Pronósticos | Kylie R |  |  |  | 0%
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos | Malik M |  |  |  | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto | Esteban L |  |  |  | 0%
4.2 | Entregables de calidad | Allen W |  |  |  | 0%
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos | Malik M |  |  |  | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M |  |  |  | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## iagrama de Gantt simple - BLANK
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO | SERVICLEMANT LIMITADA
GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA | SERVICLEMANT LIMITADA
FECHA | 2025-08-11
[7 empty] | FASE UNO | [9 empty] | FASE DOS | [19 empty] | TERCERA FASE | [29 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14 |  |  |  |  | SEMANA 15 |  |  |  |  | SEMANA 15
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Inicio y planificación
1.1 | Definición de alcance, objetivos y entregables |  | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 3 | 100%
1.2 | Análisis preliminar de la empresa |  | 2025-08-14 | 2025-08-20 | 5 | 100%
1,3 | Planificación detallada del proyecto |  | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2 | 100%
2 | Desarrollo
2.1 | Entrevistas con stakeholders |  | 2025-08-25 | 2025-08-28 | 4 | 100%
2.2 | Análisis documental |  | 2025-08-29 | 2025-09-04 | 5 | 50%
2,3 | Validación de requerimientos |  | 2025-09-05 | 2025-09-09 | 3 | 0%
2,4 | Modelado de base de datos y procesos |  | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 5 | 0%
2,5 | Diseño UX/UI |  | 2025-09-17 | 2025-09-19 | 3 | 0%
2,6 | Revisión y aprobación del diseño |  | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2 | 0%
3 | Desarrollo e integración
3.1 | Configuración de entorno de desarrollo y repositorio |  | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 3 | 0%
3.2 | Desarrollo backend (lógica, base de datos, API REST) |  | 2025-09-29 | 2025-10-14 | 12 | 0%
3.3 | Desarrollo frontend (interfaz de usuario y UX/UI) |  | 2025-10-15 | 2025-10-24 | 8 | 0%
3.4 | Integración completa del sistema |  | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2 | 0%
4 | Pruebas, validación y cierre
4.1 | Pruebas unitarias y funcionales internas |  | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 5 | 0%
4.2 | Pruebas con usuarios clave |  | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 3 | 0%
4.3 | Ajustes y correcciones finales |  | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2 | 0%
4.4 | Documentación técnica y manual de usuario |  | 2025-11-12 | 2025-11-18 | 5 | 0%
4.4 | Capacitación al personal |  | 2025-11-19 | 2025-11-21 | 3 | 0%
4.5 | Entrega oficial y cierre del proyecto |  | 2025-11-22 | 2025-11-22 | 1 | 0%

## -Descargo de responsabilidad-
Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.