Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Se ha finalizado la elaboración de la carta Gantt y se ha iniciado la fase de desarrollo. En esta etapa, se comenzó el desarrollo de la aplicación web, avanzando principalmente en el frontend, además de incorporar los requisitos proporcionados por el cliente. |
| --- | --- |
| Objetivos | Opcional en caso de ajuste |
| Metodología | Metodología Ágil |
| Evidencias de avance | Se han finalizado con los mockups, estos nos ayudan a tener una idea más clara para el desarrollo de la aplicación web y se añadió todo los requerimientos requeridos por el cliente. mockup app web.pdf Como evidencia principal es el inicio del sprint 4 el cual es el inicio del desarrollo de la aplicación web, la cual ya estamos progresando de una muy buena manera y constante. https://cedremc.github.io/CAPSTONE_701D/Fase%202/Evidencias%20Proyecto/20.09.2025%20code/html/home.html |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Sprint 0 – Planificación |  |  |  |  |  |  |  |
| Inicio | Definición de alcance, objetivos y entregables | Acta constitución, reuniones | 3 | PM | Se definieron entregables y metas claras, cliente validó alcance. | Completado | Sin ajustes |
| Análisis | Análisis de empresa | Documentación, entrevistas | 5 | PM | Información recopilada y usada como base de requisitos. | Completado | Sin ajustes |
| Planificación | Plan detallado del proyecto | MS Project, Excel, reuniones | 2 | PM | Cronograma inicial definido y validado. | Completado | Sin ajustes |
| Cierre Sprint 0 | Consolidación de planificación |  |  | PM | Cierre formal de la fase, entregables aprobados. | Completado | Sin ajustes |
| Sprint 1 – Descubrimiento |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos | Entrevistas a stakeholders | Cuestionario, sala online | 3 | PM | Se logró levantar necesidades clave para el diseño. | Completado | Se amplió 1 reunión extra por nuevas observaciones del cliente |
| Requisitos | Análisis documental | Informes, manuales | 4 | PM | Complementó entrevistas, aportó contexto técnico. | Completado | Informes, manuales |
| Requisitos | Creación y refinamiento backlog inicial | Jira/Trello | 2 | PM | Backlog inicial creado y priorizado. | Completado | Refinamiento adicional de historias de usuario |
| Sprint 2 – Diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos | Validación de requerimientos e historias de usuario | Prototipos iniciales, reuniones | 3 | PM | Validación completada, cliente dio feedback | Completado | Sin ajustes |
| Diseño | Modelado BD y procesos | Diagramas, Lucidchart | 4 | Dev | Se definieron entidades y relaciones de la BD. | Completado | Ajustes mínimos en relaciones por feedback |
| Diseño | Diseñar interfaz (UX/UI) | Figma, guía de estilo | 3 | Dev FE | Mockups finalizados y validados. | Completado | Se agregaron pantallas adicionales solicitadas |
| Sprint 3 – Preparación y prototipo |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño | Revisión y aprobación del diseño | Mockups, reunión | 3 | PM | Cliente aprobó diseño tras ajustes de color y flujo. | Completado | Se ajustó diseño por feedback visual |
| Infraestructura | Configuración de entorno y repositorio | GitHub/GitLab | 3 | Dev | Repositorio y entornos listos. | Completado | Sin ajustes |
| Infraestructura | Planeación técnica de Sprints de desarrollo | Documentación técnica | 2 | Dev | Arquitectura definida. | Completado | Sin ajustes |
| Sprint 4 – Desarrollo inicial |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo | Desarrollo backend (parte 1: lógica, BD, API REST) | IDE, MySQL/PostgreSQL, frameworks | 10 | Dev | Se inició la lógica y API REST. Avance progresivo. | En cursoSin ajustes | Sin ajustes |
| QA | Pruebas unitarias y funcionales internas (1.1) | Repositorio, servidor de prueba | 3 | Dev | Previstas tras primer módulo backend. | No iniciado | A iniciar tras avance del backend |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Un factor que nos han facilitado es el uso de herramientas externas a las aprendidas en la carrera, estas herramientas nos han ayudado tanto con el desarrollo de la aplicación web y el papel,sin duda grandes ayudas. Nada nos ha dificultado el desarrollo, tal vez la falta de comunicación de algunas partes del grupo de trabajo pero no ha sido de un gran impacto.

Actividades ajustadas o eliminadas: No ha sido requerida esta herramienta.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Nos hemos retrasado en el desarrollo de la base de datos debido a un error al consultar la carta Gantt, pero ya estamos gestionando para ponernos al día.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.